## PLANILHA ORÇAMENTARIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CAMARA - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CAMARA - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE EWBANK DA CAMARA
BASE ORÇAMENTÁRIA: COPASA/SUDESTE MG/REFERÊNCIA - 03/2022 - SEM DESCONTO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA |  |  |  | DESCONTO = | 17.3% | 0.0173
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [5 empty] | BDI | 21.5%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES |  |  |  | 0 | 7094.8224 |  | 0 | 0
1.1 | CON-COR-060 | ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR | h | 32 | 103.14 | 125.3151 | 4010.0832 | 103.14 | 17.84 | 85.3
1.2 | 61.12.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETO | h | 32 | 79.34 | 96.3981 | 3084.7392 | 79.34 | 13.73 | 65.61
2.0 |  | DIAGNÓSTICO E ESTUDO DE CONCEPÇÃO (RTP) |  |  |  | 0 | 18759.3449 |  | 0 | 0
2.1 | 65001513 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA AMPLIACAO E/OU MELHORIA DO SISTEMA EXISTENTE | un | 1 | 15439.79 | 18759.3449 | 18759.3449 | 15439.79 | 2671.08 | 12768.71
3.0 |  | PROJETO BÁSICO (inclui: desenho detalhado, especificações da obra, memorial descrito, memória de cálculo e planilha orçamentária). |  |  |  | 0 | 212832.26 |  | 0 | 0
3.1 |  | REDE COLETORA |  |  |  | 0 | 46825.9 |  | 0 | 0
3.1.1 | 65001515 | PROJETO DE REDE COLETORA - RCE - SES | km | 8 | 1712.21 | 2080.3352 | 16642.68 | 1712.21 | 296.21 | 1416
3.1.2 | 65001585 | TRAVESSIA - RODOVIAS E/OU FERROVIAS - SES. | un | 4 | 2954.61 | 3589.8512 | 14359.4 | 2954.61 | 511.15 | 2443.46
3.1.3 | 65001586 | TRAVESSIA - CORREGOS - SAA E SES | un | 4 | 2954.61 | 3589.8512 | 14359.4 | 2954.61 | 511.15 | 2443.46
3.1.4 | 65001518 | ORCAMENTO - RCE - EXTENSAO ACIMA DE 30 KM - SES | km | 8 | 150.66 | 183.0519 | 1464.42 | 150.66 | 26.06 | 124.6
2.2 |  | INTERCEPTOR |  |  |  | 0 | 48946.52 |  | 0 | 0
2.2.1 | 65001519 | PROJETO DE INTERCEPTOR - SISTEMA COMPLETO - RCE - SES | km | 12 | 2874.85 | 3492.9428 | 41915.31 | 2874.85 | 497.35 | 2377.5
2.2.2 | 65001521 | ORCAMENTO - INTERCEPTOR - EXTENSAO DE 1 KM ATE 10 KM - SES | km | 12 | 482.25 | 585.9338 | 7031.21 | 482.25 | 83.43 | 398.82
2.3 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) |  |  |  | 0 | 19874.35 |  | 0 | 0
2.3.1 | 65003657 | ELEVATORIA DE ESGOTO (7,5CV < P < 25CV) | un | 1 | 11619.76 | 14118.0084 | 14118.01 | 11619.76 | 2010.22 | 9609.54
2.3.2 | 65001524 | ESCOLHA DO LOCAL - EEE - SES | un | 1 | 782.81 | 951.1141 | 951.11 | 782.81 | 135.43 | 647.38
2.3.3 | 65001528 | MEMORIAL DESC/CÁLCULO - EEE - SES | un | 1 | 1543.66 | 1875.5469 | 1875.55 | 1543.66 | 267.05 | 1276.61
2.3.4 | 65001529 | ORÇAMENTO - EEE - SES | un | 1 | 2411.26 | 2929.6809 | 2929.68 | 2411.26 | 417.15 | 1994.11
2.4 |  | LINHA DE RECALQUE |  |  |  | 0 | 1932.44 |  | 0 | 0
2.4.1 | 65001530 | PROJETO DE LINHA DE RECALQUE - SES | km | 0.5 | 2819.28 | 3425.4252 | 1712.71 | 2819.28 | 487.74 | 2331.54
2.4.2 | 65001534 | ORCAMENTO - LINHA DE RECALQUE - SES | km | 0.5 | 361.69 | 439.4534 | 219.73 | 361.69 | 62.57 | 299.12
2.5 |  | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) |  |  |  | 0 | 95253.05 |  | 0 | 0
2.5.1 | 65001550 | ESCOLHA DO LOCAL - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 1051.35 | 1277.3902 | 1277.39 | 1051.35 | 181.88 | 869.47
2.5.2 | 65001558 | TRATAMENTO PRELIMINAR - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 7513.01 | 9128.3072 | 9128.31 | 7513.01 | 1299.75 | 6213.26
2.5.3 | 65001560 | REATOR (UASB) - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 14588.17 | 17724.6266 | 17724.63 | 14588.17 | 2523.75 | 12064.42
2.5.4 | 65001563 | FILTRO BIOLOGICO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 8499.55 | 10326.9533 | 10326.95 | 8499.55 | 1470.42 | 7029.13
2.5.5 | 65001564 | DECANTADOR SECUNDARIO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 8499.55 | 10326.9533 | 10326.95 | 8499.55 | 1470.42 | 7029.13
2.5.6 | 65001567 | LEITO DE SECAGEM - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 5172.32 | 6284.3688 | 6284.37 | 5172.32 | 894.81 | 4277.51
2.5.7 | 65001556 | RESERVACAO DE AGUA TRATADA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 2991.8 | 3635.037 | 3635.04 | 2991.8 | 517.58 | 2474.22
2.5.8 | 65001552 | INTERLIGACOES | un | 1 | 8555.11 | 10394.4587 | 10394.46 | 8555.11 | 1480.03 | 7075.08
2.5.9 | 65001555 | ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 2954.61 | 3589.8512 | 3589.85 | 2954.61 | 511.15 | 2443.46
2.5.10 | 65001554 | URBANIZACAO E PAISAGISMO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 2542.52 | 3089.1618 | 3089.16 | 2542.52 | 439.86 | 2102.66
2.5.11 | 65001569 | DISPOSICAO DE LODO - ATERRO CONTROLADO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 | 3160.74 | 3840.2991 | 3840.3 | 3160.74 | 546.81 | 2613.93
2.5.12 | 65001535 | ORCAMENTO - TRATAMENTO PRELIMINAR - SES | un | 1 | 1336.1 | 1623.3615 | 1623.36 | 1336.1 | 231.15 | 1104.95
2.5.13 | 65001537 | ORCAMENTO - REATOR UASB - SES | un | 1 | 3877.83 | 4711.5635 | 4711.56 | 3877.83 | 670.86 | 3206.97
2.5.14 | 65001540 | ORCAMENTO - FILTRO BIOLOGICO - SES | un | 1 | 2431.07 | 2953.7501 | 2953.75 | 2431.07 | 420.58 | 2010.49
2.5.15 | 65001541 | ORCAMENTO - DECANTADOR SECUNDARIO - SES | un | 1 | 2431.07 | 2953.7501 | 2953.75 | 2431.07 | 420.58 | 2010.49
2.5.16 | 65001544 | ORCAMENTO - LEITO DE SECAGEM - SES | un | 1 | 853.85 | 1037.4278 | 1037.43 | 853.85 | 147.72 | 706.13
2.5.17 | 65001546 | ORCAMENTO - DISPOSICAO DO LODO - ATERRO CONTROLADO - SES | un | 1 | 1938.92 | 2355.7878 | 2355.79 | 1938.92 | 335.43 | 1603.49
3 |  | ESTUDO AMBIENTAL |  |  |  | 0 | 1942.24 |  | 0 | 0
3.1 | 65001512 | ESTUDO DE AUTODEPURACAO - SES | un | 1 | 1598.55 | 1942.2383 | 1942.24 | 1598.55 | 276.55 | 1322
4 |  | PROJETO EXECUTIVO (inclui: desenho detalhado, especificações da obra, memorial descrito, memória de cálculo e planilha orçamentária). |  |  |  | 0 | 94887.92 |  | 0 | 0
4.1 | 65002795 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - FORMATO A1. | un | 25 | 1989.51 | 2417.2547 | 60431.37 | 1989.51 | 344.19 | 1645.32
4.2 | 65003736 | PROJETO ELETRICO DIAGRAMAS UNIFILARES, DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DE FORÇA E CONTROLE, REDE DE DUTOS, PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO, MEMORIA DE CALCULO, DESCRITIVO - FORMATO A1. | un | 4 | 2446.75 | 2972.8012 | 11891.21 | 2446.75 | 423.29 | 2023.46
4.3 | 65003662 | PROJETO ELETRICO - ILUMINACAO E TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO - FORMATO A1 | un | 4 | 1890.24 | 2296.6416 | 9186.57 | 1890.24 | 327.01 | 1563.23
4.4 | 65002798 | PROJETO ELETRICO PARA QUADRO DE COMANDO COM POTENCIAS IDENTICAS - FORMATO A-1. | un | 2 | 1051.52 | 1277.5968 | 2555.19 | 1051.52 | 181.91 | 869.61
4.5 | 65003738 | PROJETO DE AUTOMACAO. FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA DE REDE DE AUTOMACAO, DIAGRAMA DE MALHA E LOGICO, SISTEMA DE TELEMETRIA - FORMATO A1. | un | 2 | 2407.24 | 2924.7966 | 5849.59 | 2407.24 | 416.45 | 1990.79
4.6 | 65003663 | PROJETO ELETRICO - PROJETO DE SUBESTACAO EM POSTE, CABINE PRIMARIA OU SUBESTACAO ABRIGADA - FORMATO A1. | un | 1 | 2055.9 | 2497.9185 | 2497.92 | 2055.9 | 355.67 | 1700.23
4.7 | 65002788 | ORCAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE UNIDADE E SUB-UNIDADES DE SISTEMAS | un | 1 | 2037.92 | 2476.0728 | 2476.07 | 2037.92 | 352.56 | 1685.36
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 328421.7648
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA ORÇAMENTARIA _ PROPOST
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS |  |  |  |  | DATA: 26/10/2023
LOCAL: RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS
BASE ORÇAMENTÁRIA: SETOP - LESTE - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA |  |  |  | DESCONTO = | 0% | 0
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [5 empty] | BDI | 26.73%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL
1 | MAN-001 | MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO |  |  |  | 0
1.1 | COTAÇÃO 01 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1076 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS | MÊS | 12 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
PREENCHER TAMBÉM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO NA SEGUNDA ABA

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS - MG |  |  | VALOR DO OBRA/SERVIÇO: |  | 0 | 26/10/2023
ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS |  |  | LOCAL:RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS |  |  | PRAZO DA OBRA: 12 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | MAN-001 | MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO | Físico % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Observações: |  |  |  |  | Observações:
8.3333

## PLANILHA ORÇAMENTARIA - SEM VAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CAMARA - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CAMARA - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE EWBANK DA CAMARA
BASE ORÇAMENTÁRIA: COPASA/SUDESTE MG/REFERÊNCIA - 03/2022 - SEM DESCONTO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [5 empty] | BDI | 21.5%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | CON-COR-060 | ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR | h | 32 |  | 0 | 0
1.2 | 61.12.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETO | h | 32 |  | 0 | 0
2.0 |  | DIAGNÓSTICO E ESTUDO DE CONCEPÇÃO (RTP) |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 65001513 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA AMPLIACAO E/OU MELHORIA DO SISTEMA EXISTENTE | un | 1 |  | 0 | 0
3.0 |  | PROJETO BÁSICO (inclui: desenho detalhado, especificações da obra, memorial descrito, memória de cálculo e planilha orçamentária). |  |  |  | 0 | 0
3.1 |  | REDE COLETORA |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 65001515 | PROJETO DE REDE COLETORA - RCE - SES | km | 8 |  | 0 | 0
3.1.2 | 65001585 | TRAVESSIA - RODOVIAS E/OU FERROVIAS - SES. | un | 4 |  | 0 | 0
3.1.3 | 65001586 | TRAVESSIA - CORREGOS - SAA E SES | un | 4 |  | 0 | 0
3.1.4 | 65001518 | ORCAMENTO - RCE - EXTENSAO ACIMA DE 30 KM - SES | km | 8 |  | 0 | 0
2.2 |  | INTERCEPTOR |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 65001519 | PROJETO DE INTERCEPTOR - SISTEMA COMPLETO - RCE - SES | km | 12 |  | 0 | 0
2.2.2 | 65001521 | ORCAMENTO - INTERCEPTOR - EXTENSAO DE 1 KM ATE 10 KM - SES | km | 12 |  | 0 | 0
2.3 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 65003657 | ELEVATORIA DE ESGOTO (7,5CV < P < 25CV) | un | 1 |  | 0 | 0
2.3.2 | 65001524 | ESCOLHA DO LOCAL - EEE - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.3.3 | 65001528 | MEMORIAL DESC/CÁLCULO - EEE - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.3.4 | 65001529 | ORÇAMENTO - EEE - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.4 |  | LINHA DE RECALQUE |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | 65001530 | PROJETO DE LINHA DE RECALQUE - SES | km | 0.5 |  | 0 | 0
2.4.2 | 65001534 | ORCAMENTO - LINHA DE RECALQUE - SES | km | 0.5 |  | 0 | 0
2.5 |  | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) |  |  |  | 0 | 0
2.5.1 | 65001550 | ESCOLHA DO LOCAL - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.2 | 65001558 | TRATAMENTO PRELIMINAR - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.3 | 65001560 | REATOR (UASB) - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.4 | 65001563 | FILTRO BIOLOGICO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.5 | 65001564 | DECANTADOR SECUNDARIO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.6 | 65001567 | LEITO DE SECAGEM - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.7 | 65001556 | RESERVACAO DE AGUA TRATADA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.8 | 65001552 | INTERLIGACOES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.9 | 65001555 | ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.10 | 65001554 | URBANIZACAO E PAISAGISMO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.11 | 65001569 | DISPOSICAO DE LODO - ATERRO CONTROLADO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.12 | 65001535 | ORCAMENTO - TRATAMENTO PRELIMINAR - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.13 | 65001537 | ORCAMENTO - REATOR UASB - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.14 | 65001540 | ORCAMENTO - FILTRO BIOLOGICO - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.15 | 65001541 | ORCAMENTO - DECANTADOR SECUNDARIO - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.16 | 65001544 | ORCAMENTO - LEITO DE SECAGEM - SES | un | 1 |  | 0 | 0
2.5.17 | 65001546 | ORCAMENTO - DISPOSICAO DO LODO - ATERRO CONTROLADO - SES | un | 1 |  | 0 | 0
3 |  | ESTUDO AMBIENTAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 65001512 | ESTUDO DE AUTODEPURACAO - SES | un | 1 |  | 0 | 0
4 |  | PROJETO EXECUTIVO (inclui: desenho detalhado, especificações da obra, memorial descrito, memória de cálculo e planilha orçamentária). |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 65002795 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - FORMATO A1. | un | 25 |  | 0 | 0
4.2 | 65003736 | PROJETO ELETRICO DIAGRAMAS UNIFILARES, DISTRIBUICAO DE CIRCUITO DE FORÇA E CONTROLE, REDE DE DUTOS, PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO, MEMORIA DE CALCULO, DESCRITIVO - FORMATO A1. | un | 4 |  | 0 | 0
4.3 | 65003662 | PROJETO ELETRICO - ILUMINACAO E TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO - FORMATO A1 | un | 4 |  | 0 | 0
4.4 | 65002798 | PROJETO ELETRICO PARA QUADRO DE COMANDO COM POTENCIAS IDENTICAS - FORMATO A-1. | un | 2 |  | 0 | 0
4.5 | 65003738 | PROJETO DE AUTOMACAO. FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA DE REDE DE AUTOMACAO, DIAGRAMA DE MALHA E LOGICO, SISTEMA DE TELEMETRIA - FORMATO A1. | un | 2 |  | 0 | 0
4.6 | 65003663 | PROJETO ELETRICO - PROJETO DE SUBESTACAO EM POSTE, CABINE PRIMARIA OU SUBESTACAO ABRIGADA - FORMATO A1. | un | 1 |  | 0 | 0
4.7 | 65002788 | ORCAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE UNIDADE E SUB-UNIDADES DE SISTEMAS | un | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | DATA: 13/06/2019
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DE AIMORÉS
BASE ORÇAMENTÁRIA: COPASA/SUDESTE MG/REFERÊNCIA 04-2019 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES |  |  |  |  | LDI | 31.33%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE | CÁLCULO
1 |  | DIAGNÓSTICO DE CONCEPÇÃO DE MUNICÍPIOS (RTP)
1.1 | 65001513 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA AMPLIACAO E/OU MELHORIA DO SISTEMA EXISTENTE | 1
2 |  | SERVIÇOS DE CAMPO
2.1 |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
2.1.1 | 65003710 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA. | 922
2.1.2 | 65001153 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E SEMICADASTRAL COM NORMAL - AREA URBANA. | 1
2.1.3 | 65001154 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E SEMICADASTRAL COM NORMAL - AREA DE EXPANSAO | 0.3
2.1.4 | 650003719 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXA DE EXPLORACAO PARA IMPLANTACAO DE INTERCEPTOR/EMISSARIO LOCACAO E NIVELAMENTO DO EIXO LARGURA MEDIA = 20M. | 5
2.1.5 | 65003720 | LEVANTAMENTO DE AREAS ESPECIAIS, INCLUSIVE TRAVESSIAS AREA ATE 1.000 M2. | 7
2.2 |  | SERVIÇO GEOTECNICOS
2.2.1 | 65001207 | SONDAGEM A PERCUSSAO - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 1
2.2.2 | 65001208 | SONDAGEM A PERCUSSAO - ADICIONAL DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 250
2.2.3 | 65001209 | SONDAGEM A PERCUSSAO - INSTALACAO POR FURO | 10
2.2.4 | 65001210 | SONDAGEM A PERCUSSAO Ã˜2.1/2" - PERFURACAO E RETIRADA DE AMOSTRAS | 150
2.2.5 | 65001213 | SONDAGEM A TRADO MANUAL Ã˜4" - PERFURACAO E RETIRADA DE AMOSTRAS | 35
3.0 |  | PROJETOS BASICOS
3.1 |  | PROJETO BÁSICO (inclui: desenho detalhado, especificações da obra, memorial descrito, memória de cálculo e planilha orçamentária, exceto para os cadastros).
3.1.1 | 65001515 | PROJETO DE REDE COLETORA - RCE - SES | 5
3.1.2 | 65001516 | ORCAMENTO - RCE - EXTENSAO DE 1 KM ATE 10 KM - SES | 5
3.1.3 | 65001519 | PROJETO DE INTERCEPTOR - SISTEMA COMPLETO - RCE - SES | 5
3.1.4 | 65001521 | ORCAMENTO - INTERCEPTOR - EXTENSAO DE 1 KM ATE 10 KM - SES | 5
3.2 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)
3.2.1 | 65003656 | ELEVATORIA DE ESGOTO (P<= 7,5CV) | 1
3.2.2 | 65003657 | ELEVATORIA DE ESGOTO (7,5CV < P < 25CV) | 1
3.2.3 | 65001530 | PROJETO DE LINHA DE RECALQUE - SES | 1.5
3.2.4 | 65001534 | ORCAMENTO - LINHA DE RECALQUE - SES | 1.5
3.3 |  | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO.
3.3.1 | 65002728 | TRATAMENTO - ETE - PROJETO DE IMPLANTACAO GERAL E SISTEMAS COMPLEMENTARES - UNIDADE PADRÃO | 1
3.3.2 | 65002689 | TRATAMENTO PRELIMINAR - ETE / SES. | 1
3.3.3 | 65002691 | REATOR ANAEROBIO ( UASB ) - ETE / SES. | 1
3.3.4 | 65002694 | FILTRO BIOLOGICO - ETE / SES. | 1
3.3.5 | 65002695 | DECANTADOR SECUNDARIO - ETE / SES. | 1
3.3.6 | 65002698 | LEITO DE SECAGEM - ETE / SES. | 1
3.3.7 | 65002700 | DISPOSICAO DE LODO / ATERRO CONTROLADO - ETE / SES. | 1
3.3.8 | 65002692 | LAGOA - ETE/SES. | 1
3.4 |  | CADASTRO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS
3.4.1 | 65001148 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) | 5
4 |  | ESTUDO AMBIENTAL
4.1 | 65001512 | ESTUDO DE AUTODEPURACAO - SES | 1
5 |  | PROJETO SUBESTAÇÃO PARA ETE
5.1 | 65003739 | PROJETO ELETRICO. APROVACAO DE SUBESTACAO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA. INCLUSIVE TODOS OS DESENHOS E DOCUMENTOS EXIGIDOS. | 1
5.2 | 65002788 | ORCAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE UNIDADE E SUB-UNIDADES DE SISTEMAS | 1
|  | TOTAL |  |  | 0 | 0
LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES
CREA 133.888 / D - MG
JUAREZ LIMA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL