## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS |  |  |  | DATA: 28/08/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS ADAPTADOS
LOCAL: QUADRA DOS CAEIROS, COMUNIDADE DOS CAEIROS - ZONA RURAL SENHORA DOS REMÉDIOS/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE NOVEMBRO/2021 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 2,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" - REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO ABRIL/2024 DESONERADA |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 28.49%
-
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
- | - | - | - | - | -
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1756.13
1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 4.5 | 303.72 | 390.25 | 1756.13
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 437.5
2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 2.5175 | 63.2 | 81.21 | 204.45
2.2 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m2 | 6.05 | 21.31 | 27.38 | 165.65
2.3 | SEINFRA | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 0.83 | 63.2 | 81.21 | 67.4
3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 5437
3.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 0.3025 | 535.82 | 688.48 | 208.27
3.2 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 10.52 | 55.77 | 71.66 | 753.86
3.3 | SEINFRA | ED-49645 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 14.285 | 56.36 | 72.42 | 1034.52
3.4 | SEINFRA | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.2405 | 715.69 | 919.59 | 2060.34
3.5 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 14.8196 | 11.31 | 14.53 | 215.33
3.6 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 93.9091 | 11.38 | 14.62 | 1372.95
4 |  |  | LAJE PRÉ MOLDADA |  |  |  |  | 1533.51
4.1 | SEINFRA | ED-50242 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 7.3 | 129.14 | 165.93 | 1211.29
4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2 x mês | 7.3 | 20.39 | 26.2 | 191.26
4.3 | SEINFRA | ED-29563 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 7.3 | 13.96 | 17.94 | 130.96
5 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 2520.95
5.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 30.34 | 64.67 | 83.09 | 2520.95
6 |  |  | CINTAMENTO E VERGAS |  |  |  |  | 425.93
6.1 | SEINFRA | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.126 | 2630.87 | 3380.4 | 425.93
7 |  |  | CALÇAMENTO / PISO |  |  |  |  | 2405.31
7.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 7.3 | 4.86 | 6.24 | 45.55
7.2 | SEINFRA | ED-50590 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | m2 | 10.915 | 74.27 | 95.43 | 1041.62
7.3 | SEINFRA | ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | m2 | 5.44 | 37.14 | 47.72 | 259.6
7.4 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 5.44 | 89.61 | 115.14 | 626.36
7.5 | SEINFRA | ED-50553 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 5.475 | 42.95 | 55.19 | 302.17
7.6 | SEINFRA | ED-51003 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.27 | 374.75 | 481.52 | 130.01
8 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 3702.39
8.1 | SEINFRA | ED-48407 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 10.851 | 124.93 | 160.52 | 1741.8
8.2 | SEINFRA | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m2 | 10.851 | 102.78 | 132.06 | 1432.98
8.3 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 1.8322 | 91.36 | 117.39 | 215.08
8.4 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m2 | 1.8322 | 82.46 | 105.95 | 194.12
8.5 | SEINFRA | ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 2.8 | 32.91 | 42.29 | 118.41
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 12330.63
9.1 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 145.48 | 186.93 | 747.72
9.2 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 281.1 | 361.19 | 722.38
9.3 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 6 | 124.95 | 160.55 | 963.3
9.4 | SEINFRA | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | un | 1 | 669.87 | 860.72 | 860.72
9.5 | SEINFRA | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 2 | 290.02 | 372.65 | 745.3
9.6 | SEINFRA | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 408.96 | 525.47 | 1050.94
9.7 | SEINFRA | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 52.07 | 66.9 | 133.8
9.8 | SEINFRA | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | un | 2 | 833.35 | 1070.77 | 2141.54
9.9 | SEINFRA | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | un | 2 | 186.56 | 239.71 | 479.42
9.10 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 226.89 | 291.53 | 1166.12
9.11 | SEINFRA | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | 324.71 | 417.22 | 834.44
9.12 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 136.63 | 175.56 | 702.24
9.13 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 2 | 64.6 | 83 | 166
9.14 | SEINFRA | ED-48180 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | un | 2 | 203.11 | 260.98 | 521.96
9.15 | SEINFRA | ED-48184 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML | un | 2 | 218.83 | 281.17 | 562.34
9.16 | SEINFRA | ED-49956 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un | 2 | 27.65 | 35.53 | 71.06
9.17 | SEINFRA | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 185.81 | 238.75 | 238.75
9.18 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 2 | 86.62 | 111.3 | 222.6
10 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1145.28
10.1 | SEINFRA | ED-50649 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 1.35 | 72.25 | 92.83 | 125.32
10.2 | SEINFRA | ED-50676 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3.95 | 38.63 | 49.64 | 196.08
10.3 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 5.9 | 58.34 | 74.96 | 442.26
10.4 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 3.7 | 80.27 | 103.14 | 381.62
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5787.73
11.1 | SEINFRA | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 2956.49 | 3798.79 | 3798.79
11.2 | SEINFRA | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | 154.08 | 197.98 | 197.98
11.3 | SEINFRA | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 13.37 | 17.18 | 17.18
11.4 | SEINFRA | ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 13.45 | 17.28 | 17.28
11.5 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 2 | 138.58 | 178.06 | 356.12
11.6 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 227.02 | 291.7 | 583.4
11.7 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 258.69 | 332.39 | 664.78
11.8 | SEINFRA | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 2 | 59.23 | 76.1 | 152.2
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3443.66
12.1 | SEINFRA | ED-50975 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 2 | 615.45 | 790.79 | 1581.58
12.2 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m2 | 1.44 | 459.68 | 590.64 | 850.52
12.3 | SEINFRA | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | m2 | 2.24 | 351.46 | 451.59 | 1011.56
13 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6211.95
13.1 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 72.54 | 8.7 | 11.18 | 811
13.2 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 5.44 | 11.89 | 15.28 | 83.12
13.3 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 72.54 | 29.58 | 38.01 | 2757.25
13.4 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADOEM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 5.44 | 31.45 | 40.41 | 219.83
13.5 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 23.76 | 71.83 | 92.29 | 2192.81
13.6 | SEINFRA | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m2 | 0.36 | 319.83 | 410.95 | 147.94
14 |  |  | VIDRO E ESPELHOS |  |  |  |  | 950.14
14.1 | SEINFRA | ED-29731 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m2 | 1.44 | 189.95 | 244.07 | 351.46
14.2 | SEINFRA | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 232.97 | 299.34 | 598.68
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3744.12
15.1 | SEINFRA | ED-9935 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m2 | 5.475 | 26.31 | 33.81 | 185.11
15.2 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m2 | 5.475 | 50.93 | 65.44 | 358.28
15.3 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 48.78 | 6.54 | 8.4 | 409.75
15.4 | SEINFRA | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 13.2 | 14.51 | 18.64 | 246.05
15.5 | SEINFRA | ED-9919 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 13.2 | 40.39 | 51.9 | 685.08
15.6 | SEINFRA | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 35.58 | 20.87 | 26.82 | 954.26
15.7 | SEINFRA | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 5.44 | 8.17 | 10.5 | 57.12
15.8 | SEINFRA | ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 5.44 | 23.18 | 29.78 | 162
15.9 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 14.92 | 35.81 | 46.01 | 686.47
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 97.47
16.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 10.915 | 6.95 | 8.93 | 97.47 |  | #REF!
[7 empty] | TOTAL | 51929.7 |  | #REF! | valor mínimo a ser conveniado
[10 empty] | #REF! | valor faltante
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  |  | Priscila Cristina De Paula Neto |  |  | Willian Nunes Dornelas |  |  | 51929.7
|  |  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D |  |  | Prefeito Municipal de Senhora dos Remédios

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS |  |  |  | DATA: 28/08/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS ADAPTADOS
LOCAL: QUADRA DOS CAEIROS, COMUNIDADE DOS CAEIROS - ZONA RURAL SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA | Análise SEINFRA | Observações SEINFRA | Correções
- | - | - | - | - | - | -
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | -
1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 4.5 | 3,00m x 1,50m placa conforme padrão estabelecido
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  | -
2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 2.5175 | (1,00 X 1,00 X 0,45) X 4,00 - sapatas de fundação das ISs conforme indicado no projeto estrutural + + ((0,75 X 2,00) + (2,50 X 2,00) + 1,70) X 0,35 X 0,25 - vigas das fundações das ISs conforme indicado no projeto estrutural
2.2 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m2 | 6.05 | (1,00 X 1,00 X 4,00) - fundo das sapatas de fundação das ISs conforme indicado no projeto estrutural + + ((0,75 X 2,00) + (2,50 x 2,00) +1,70) X 0,25 - fundo das vigas das fundações das ISs conforme indicado no projeto estrutural
2.3 | SEINFRA | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 0.83 | ((2,52 - 0,30 - 1,39) - volume total escavado para fundações deduzidos o volume total de lastro e o volume total de concreto das sapatas e vigas de fundação conforme projeto estrutural
3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 0.3025 | (1,00 X 1,00 X 4,00) X 0,05 - área do fundo das sapatas de fundação das ISs multiplicada por 0,05m de espessura conforme indicado no projeto estrutural + + ((0,75 X 2,00) + (2,50 X 2,00) + 1,70) X 0,25 X 0,05 - área do fundo das vigas das fundações das ISs multiplicada por 0,05m de espessura conforme indicado no projeto estrutural
3.2 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 10.52 | (0,80 X 0,40 X 4,00) X 4,00 - sapatas das fundações das ISs conforme indicado no projeto estrutural + + ((0,95 X 2,00) + (2,70 X 2,00) + 1,70)) X 0,30 X 2,00 - vigas das fundações das ISs conforme indicado no projeto estrutural
3.3 | SEINFRA | ED-49645 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 14.285 | ((0,15 + 0,25 + 0,15 + 0,25) X 2,55) X 4 un - pilares conforme projeto estrutural + + ((3,65 + 2,00) X 2,00 X 0,25) + (1,70 X 4,00 X 0,25) + (1,60 X 4,00 X 0,25) - forma para vigas V200 conforme projeto estrutural
3.4 | SEINFRA | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.2405 | (0,80 X 0,80 X 4,00) X 0,40 - volume das sapatas de fundação das ISs conforme indicado no projeto estrutural + + ((0,75 X 2,00) + (2,50 X 2,00) + 1,70) X 0,15 X 0,30 - volume das vigas das fundações das ISs conforme indicado no projeto estrutural + (0,15 X 0,25 X 2,55) X 4 un - volume de concreto dos pilares conforme projeto estrutural + + (0,15 X 0,25 X 3,65) X 2 un + (0,15 X 0,25 X 1,70) X 3 un - volume de concreto das vigas V200 conforme projeto estrutural
3.5 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 14.8196 | aço CA-60 conforme projeto estrutural
3.6 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 93.9091 | aço CA-50 conforme projeto estrutural
4 |  |  | LAJE PRÉ MOLDADA
4.1 | SEINFRA | ED-50242 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 7.3 | 3,65 X 2,00 - lajes da ISs conforme projeto arquitetônico
4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2 x mês | 7.3 | 3,65 X 2,00 x 1 - lajes da ISs conforme projeto arquitetônico
4.3 | SEINFRA | ED-29563 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 7.3 | 3,65 X 2,00 - lajes da ISs conforme projeto arquitetônico
5 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
5.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 30.34 | ((3,35 + 3,35 + 1,70 + 1,50 + 1,50) X 2,55) - (0,60 X 0,60 X 4,00) - (0,90 X 2,10 X 2,00) - área das alvenarias deduzidos os vão da janelas e portas conforme projeto arquitetônico e estrutural + + (1,65 X 2,00) + (1,30 X 2,00) X 1,10 - platibanda conforme planta da cobertura do projeto arquitetônico
6 |  |  | CINTAMENTO E VERGAS
6.1 | SEINFRA | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.126 | ((0,90 + 0,30) X 2,00) X 0,15 X 0,10 - acima das portas ultrapassando 15cm de cada lado X largura X altura + + ((1,20 + 0,30) X 2,00) X 0,15 X 0,10 - acima das janelas ultrapassando 15cm de cada lado X largura X altura + + ((1,20 + 0,30) X 2,00) X 0,15 X 0,10 - abaixo das janelas ultrapassando 15cm de cada lado X largura X altura
7 |  |  | CALÇAMENTO / PISO
7.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 7.3 | 3,65 X 2,00 x 1 - lajes da ISs conforme projeto arquitetônico
7.2 | SEINFRA | ED-50590 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | m2 | 10.915 | 1,60 X 1,70 X 2,00 - área internas das ISs conforme projeto + + 3,65 X 1,50 - área externa em frente às ISs conforme projeto
7.3 | SEINFRA | ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | m2 | 5.44 | 1,60 X 1,70 X 2,00 - área internas das ISs conforme projeto
7.4 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 5.44 | 1,60 X 1,70 X 2,00 - área internas das ISs conforme projeto
7.5 | SEINFRA | ED-50553 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 5.475 | 3,65 X 1,50 - área externa em frente às ISs conforme projeto
7.6 | SEINFRA | ED-51003 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.27 | 0,90 X 0,15 X 2,00 - das portas de acesso às ISs conforme projeto
8 |  |  | COBERTURAS
8.1 | SEINFRA | ED-48407 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 10.851 | ((1,80 + 1,38) X 4,45) - (2,00 X 1,65) - área de cobertura considerando a inclinação de 35% deduzida a área da caixa d'água conforme projeto
8.2 | SEINFRA | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m2 | 10.851 | ((1,80 + 1,38) X 4,45) - (2,00 X 1,65) - área de cobertura considerando a inclinação de 35% deduzida a área da caixa d'água conforme projeto
8.3 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 1.8322 | 1,3572 X 1,35 - área de cobertura da caixa d'água considerando a inclinação de 30% conforme projeto
8.4 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m2 | 1.8322 | 1,3572 X 1,35 - área de cobertura da caixa d'água considerando a inclinação de 30% conforme projeto
8.5 | SEINFRA | ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 2.8 | 4,45 - 1,65 - para a cobertura cerâmica conforme projeto
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 2,00 + 2,00 - para rede de esgoto dos lavatórios e ralos sifonados das ISs conforme indicação em projeto
9.2 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para rede de esgoto dos vasos sanitários das ISs conforme indicação em projeto
9.3 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 6 | 2,00 + 2,00 + 2,00 - para rede de água fria dos vasos sanitários, dos lavatórios e das torneiras baixas de limpeza das ISs conforme indicação em projeto
9.4 | SEINFRA | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | un | 1 | conforme indicação em projeto
9.5 | SEINFRA | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
9.6 | SEINFRA | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para lavatórios das ISs conforme indicação em projeto
9.7 | SEINFRA | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para limpeza das ISs conforme indicação em projeto
9.8 | SEINFRA | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
9.9 | SEINFRA | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para os vasos sanitários das ISs conforme indicação em projeto
9.10 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | a instalar junto aos vasos sanitários das ISs conforme indicação em projeto
9.11 | SEINFRA | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | a instalar junto aos lavatórios das ISs conforme indicação em projeto
9.12 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | a instalar nas portas de acesso às ISs conforme indicação em projeto
9.13 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
9.14 | SEINFRA | ED-48180 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
9.15 | SEINFRA | ED-48184 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
9.16 | SEINFRA | ED-49956 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
9.17 | SEINFRA | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1 unidade para a rede de esgoto das ISs conforme projeto
9.18 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme indicação em projeto
10 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | SEINFRA | ED-50649 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 1.35 | 1,65 - 0,30 - para o telhado da caixa d'água conforme projeto
10.2 | SEINFRA | ED-50676 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3.95 | (1,65 - 0,30) + ((1,60 - 0,30) X 2,00)) - para o telhado da caixa d'água conforme projeto
10.3 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 5.9 | (1,65 X 2,00) + ((1,60 - 0,30) X 2,00)) - sobre a platibanda da caixa d'água conforme projeto
10.4 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 3.7 | para o telhado da caixa d'água conforme projeto
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | SEINFRA | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | para sistemas de energia (iluminação e tomadas das ISs) conforme projeto
11.2 | SEINFRA | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | para sistema de iluminação externa e sistema de iluminação e tomadas das ISs conforme projeto
11.3 | SEINFRA | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | para sistema de iluminação das ISs
11.4 | SEINFRA | ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | para sistema de itomadas das ISs
11.5 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme projeto
11.6 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme projeto
11.7 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme projeto
11.8 | SEINFRA | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme projeto
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | SEINFRA | ED-50975 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 2 | portas de acesso às ISs conforme indicação em projeto
12.2 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m2 | 1.44 | (1,20 X 0,60) X 2,00 un - janelas das ISs conforme projeto
12.3 | SEINFRA | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | m2 | 2.24 | (1,40 X 0,80) X 2,00 un - janelas das ISs conforme projeto
14 |  |  | REVESTIMENTOS
14.1 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 72.54 | (3,65 + 2,00) X 2,00 X 2,90 - área das faces externas das paredes das Iss conforme projeto + + (1,70 + 1,60) X 4,00 X 2,80 - área das faces internas das paredes das ISs conforme projeto + + (1,60 + 1,65 + 1,30 + 1,35) X 2,00 X 1,10 - área das faces externas e internas das paredes das platibandas da caixa d'água das Iss conforme projeto
14.2 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 5.44 | 1,70 X 1,60 X 2,00 - área dos tetos da ISs conforme projeto
14.3 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 72.54 | (3,65 + 2,00) X 2,00 X 2,90 - área das faces externas das paredes das Iss conforme projeto + + (1,70 + 1,60) X 4,00 X 2,80 - área das faces internas das paredes das ISs conforme projeto + + (1,60 + 1,65 + 1,30 + 1,35) X 2,00 X 1,10 - área das faces externas e internas das paredes das platibandas da caixa d'água das Iss conforme projeto
14.4 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADOEM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 5.44 | 1,70 X 1,60 X 2,00 - área dos tetos da ISs conforme projeto
14.5 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 23.76 | (1,70 + 1,60) X 4,00 X 1,80 - área das faces internas das paredes das ISs conforme projeto
14.6 | SEINFRA | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m2 | 0.36 | 1,20 X 0,15 X 2,00 - peitoris das janelas das ISs conforme projeto
15 |  |  | VIDRO E ESPELHOS
15.1 | SEINFRA | ED-29731 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m2 | 1.44 | (1,20 X 0,60) X 2,00 un - para as janelas das ISs conforme projeto
15.2 | SEINFRA | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1,00 + 1,00 - para as ISs conforme projeto
18 |  |  | PINTURA
18.1 | SEINFRA | ED-9935 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m2 | 5.475 | 3,65 X 1,50 - área externa em frente às ISs conforme projeto
18.2 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m2 | 5.475 | 3,65 X 1,50 - área externa em frente às ISs conforme projeto
18.3 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 48.78 | área de chapisco em alvenarias de duzida a área de revestimento cerâmico em paredes
18.4 | SEINFRA | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 13.2 | (1,70 + 1,60) X 4,00 X 1,00 - área das faces internas das paredes das ISs conforme projeto
18.5 | SEINFRA | ED-9919 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 13.2 | (1,70 + 1,60) X 4,00 X 1,00 - área das faces internas das paredes das ISs conforme projeto
18.6 | SEINFRA | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 35.58 | área de preparação para pintura deduzida a pintura das paredes internas
18.7 | SEINFRA | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 5.44 | 1,70 X 1,60 X 2,00 - área dos tetos da ISs conforme projeto
18.8 | SEINFRA | ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 5.44 | 1,70 X 1,60 X 2,00 - área dos tetos da ISs conforme projeto
18.9 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 14.92 | (0,90 X 2,10) X 2,00 un X 2,00 faces - portas das ISs conforme projeto + + (1,20 X 0,60) X 2,00 un X 2,00 faces - janelas da ISs conforme projeto + + (1,40 X 0,80) X 2,00 un X 2,00 faces - grades das janelas da ISs conforme projeto
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
19.3 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 10.915 | 1,60 X 1,70 X 2,00 - área internas das ISs conforme projeto + + 3,65 X 1,50 - área externa em frente às ISs conforme projeto
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  |  | Priscila Cristina De Paula Neto |  |  | Willian Nunes Dornelas
|  |  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D |  |  | Prefeito Municipal de Senhora dos Remédios
Note on J7: Priscila:

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS |  |  | VALOR TOTAL: |  | 51929.7
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS ADAPTADOS |  |  | DATA: 28/08/2024
LOCAL: QUADRA DOS CAEIROS, COMUNIDADE DOS CAEIROS - ZONA RURAL SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | A EXECUTAR
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.382% | 100%
|  | 1756.13 | 1756.13
2 | TRABALHOS EM TERRA | 0.8425% | 100%
|  | 437.5 | 437.5
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 10.47% | 40% | 60%
|  | 5437 | 2174.8 | 3262.2
4 | LAJE PRÉ MOLDADA | 2.953% |  | 70% | 30%
|  | 1533.51 |  | 1073.457 | 460.053
5 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 4.855% | 60% | 40%
|  | 2520.95 | 1512.57 | 1008.38
6 | CINTAMENTO E VERGAS | 0.8202% |  | 100%
|  | 425.93 |  | 425.93
7 | CALÇAMENTO / PISO | 4.632% | 20% | 30% | 50%
|  | 2405.31 | 481.062 | 0 | 1202.655
8 | COBERTURAS | 7.13% |  | 30% | 70%
|  | 3702.39 |  | 0 | 2591.673
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 23.74% | 40% | 40% | 20%
|  | 12330.63 | 4932.252 | 4932.252 | 2466.126
10 | ÁGUAS PLUVIAIS | 2.205% |  |  | 100%
|  | 1145.28 |  |  | 1145.28
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.15% | 20% | 50% | 30%
|  | 5787.73 | 1157.546 | 2893.865 | 1736.319
12 | ESQUADRIAS | 6.631% |  | 20% | 80%
|  | 3443.66 |  | 688.732 | 2754.928
13 | REVESTIMENTOS | 11.96% |  | 60% | 40%
|  | 6211.95 |  | 3727.17 | 2484.78
14 | VIDRO E ESPELHOS | 1.83% |  |  | 100%
|  | 950.14 |  |  | 950.14
15 | PINTURA | 7.21% |  | 40% | 60%
|  | 3744.12 |  | 1497.648 | 2246.472
16 | SERVIÇOS FINAIS | 0.1877% |  |  | 100%
|  | 97.47 |  |  | 97.47
TOTAL |  | 100% | 23.75% | 33.75% | 42.5%
|  | 51929.7 | 12451.86 | 19509.634 | 18135.896
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## MM CALC AÇO
ANEXO A MEMORIA DE CALCULO
AÇO
[7 empty] | TIPO | DIAM. | PESO kg/m
[7 empty] | CA-60 | 4.2 | 0.109
[7 empty] | CA-60 | 5.0 | 0.154
[7 empty] | CA-50 | 6.3 | 0.248
[7 empty] | CA-50 | 8.0 | 0.393
[7 empty] | CA-50 | 10 | 0.624
[7 empty] | CA-50 | 12.5 | 0.988
[7 empty] | CA-50 | 16 | 1.57
[7 empty] | CA-50 | 20 | 2.48
ELEMENTO | SEÇÃO (cm) | Pos. | Diam. | Quant. | Repet | Comp. (cm) | Total (cm) | CA-50 (Kg) | CA-60 (Kg) | ANÁLISE SEINFRA | OBSERVAÇÕES SEINFRA
S1=S2=S3=S4 | Sapatas = 80x80x40 | N6 | 10 | 12 | 4 | 91 | 4368 | 27.2563
[7 empty] | total | 27.2563 | 0
P1=P2=P3=P4 | Pilares = 25x15 | N1 | 4.2 | 16 | 4 | 66 | 4224 |  | 4.6042 | ??? | Considerado cobrimento=3cm para todos os elementos. Verificar e revisar o aplicável na planilha e/ou no projeto
|  | N4 | 8 | 4 | 4 | 335 | 5360 | 21.0648 |  | ???
[7 empty] | total | 21.0648 | 4.6042
V101=V102 | Vigas = 15x30 | N2 | 4.2 | 10 | 3 | 76 | 2280 |  | 2.4852 | ??? | Considerado cobrimento=3cm para todos os elementos. Verificar e revisar o aplicável na planilha e/ou no projeto
|  | N3 | 8 | 4 | 3 | 224 | 2688 | 10.5638 |  | ???
[7 empty] | total | 10.5638 | 2.4852
V103=V104=V105 | Vigas = 15x30 | N2 | 4.2 | 18 | 2 | 76 | 2736 |  | 2.9822 | ??? | Considerado cobrimento=3cm para todos os elementos. Verificar e revisar o aplicável na planilha e/ou no projeto
|  | N5 | 8 | 4 | 2 | 389 | 3112 | 12.2302 |  | ???
[7 empty] | total | 12.2302 | 2.9822
V201=V202 | Vigas = 15x25 | N1 | 4.2 | 10 | 3 | 66 | 1980 |  | 2.1582 | ??? | Considerado cobrimento=3cm para todos os elementos. Verificar e revisar o aplicável na planilha e/ou no projeto
|  | N3 | 8 | 4 | 3 | 224 | 2688 | 10.5638 |  | ???
[7 empty] | total | 10.5638 | 2.1582
V203=V204=V205 | Vigas = 15x25 | N1 | 4.2 | 18 | 2 | 66 | 2376 |  | 2.5898 | ??? | Considerado cobrimento=3cm para todos os elementos. Verificar e revisar o aplicável na planilha e/ou no projeto
|  | N5 | 8 | 4 | 2 | 389 | 3112 | 12.2302 |  | ???
[7 empty] | total | 12.2302 | 2.5898
[8 empty] | 93.9091 | 14.8196
-
108.7288
|  | Pos. | Diam. | Quant. | Comp. (cm) | Total (cm)
|  | N1 | 4.2 | 130 | 66 | 8580
|  | N2 | 4.2 | 66 | 76 | 5016
|  | N3 | 8 | 24 | 224 | 5376
|  | N4 | 8 | 16 | 335 | 5360
|  | N5 | 8 | 16 | 389 | 6224
|  | N6 | 10 | 48 | 91 | 4368
|  | AÇO | Diam. | m | kg |  | AÇO | kg
|  | CA-60 | 4.2 | 135.96 | 14.8196 |  | CA-60 | 14.8196
|  | CA-50 | 8 | 169.6 | 66.6528 |  | CA-50 | 93.9091
|  | CA-50 | 10 | 43.68 | 27.2563 |  |  | 108.7288